План мероприятий («Дорожная карта»)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ «СОШ №19» ИМОСК в 2024-2025 учебном году

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Анализ проведения ГИА - 2024**  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА в школе в 2024 году | Август 2024 | Гурьянова И.В. |
| 1.2. | Подготовка аналитических отчетов методических объединений по итогам ГИА в школе | август-сентябрь 2024 | Руководители ШМО |
| 1.3. | Заседание методического совета «Итоги проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ «СОШ №19» ИМОСК в 2024 году» | ноябрь 2024 | Гурьянова И.В. Еремина Е.Д. |
| 1.4. | Заседания ШМО по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории городского округа | Согласно плану ШМО | Гурьянова И.В.Руководители ШМО |
| 1.5. | Проведение педагогических советов по вопросам проведения ГИА в 2024 году и подготовки к проведению ГИА в 2025 году | в течение учебного года | Наумовец Т.Б. Гурьянова И.В. |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1. | Участие в курсах повышения квалификации для учителей-предметников  | По графику СКИРО ПК и ПРО | Гурьянова И.В. Фисенко Л.Д. |
| 2.2. | Организация работы ШМО по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения в школе | 1 раз в квартал | Гурьянова И.В.Еремина Е.Д.Руководители ШМО |
| 2.3. | Участие в краевых вебинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей-предметников, педагогов-психологов по вопросам подготовки обучающихся, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов к ГИА-9, ГИА-11 | По графику СКИРО ПК и ПРО | Наумовец Т.Б. Гурьянова И.В. |
| 2.4. | Участие в окружных семинарах для учителей-предметников по подготовке к ГИА.Использование результатов ГИА 2024 года при подготовке к ГИА в 2025 году | В течение учебного года | Наумовец Т.Б. Гурьянова И.В. Руководители ШМО |
| 2.5. | Организация и мониторинг подготовки:-членов ГЭК;-организаторов ГИА;-технических специалистов;-экспертов предметных комиссий;-общественных наблюдателей. | октябрь 2024–май 2025 | Наумовец Т.Б. Гурьянова И.В. |
| 2.6. | Формирование групп риска учащихся для индивидуальной работы, консультаций и пр. | сентябрь-октябрь 2024 | Классные руководители, учителя-предметникиПедагог-психолог |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение** |
| 3.1. | Приведение школьной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования Ставропольского края. | в течение учебного года | Наумовец Т.Б. Гурьянова И.В. |
| 3.2. | Ознакомление педагогов, участников ГИА с методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году, разработанных на федеральном и региональном уровнях | в течение учебного года | Наумовец Т.Б. Гурьянова И.В. |
| 3.3. | Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 на официальном сайте школы | в течение учебного года | Гурьянова И.В.Каторкина Т.Г. |
| **4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** |
| 4.1. | Участие в обучающих семинарах для:- общественных наблюдателей;- членов ГЭК;- руководителей ППЭ;-технических специалистов;- организаторов ППЭ | по графику СКИРО ПО и ПРО | Наумовец Т.Б. Гурьянова И.В. |
| 4.2. | Участие в обучающих мероприятиях на муниципальном уровне для:- организаторов ППЭ ГИА-9;- общественных наблюдателей ГИА-9. | март-май 2025 | Гурьянова И.В. |
| 4.3. | Проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11  | в течение учебного года | Наумовец Т.Б. Гурьянова И.В. |
| 4.4. | Распространение памяток для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2024, февраль, май 2025 года | Наумовец Т.Б. Гурьянова И.В. |
| 4.7. | Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 по технологиям:-«Печать КИМ в ППЭ»;-«Сканирование ЭМ в ППЭ»;-проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | по графику СКИРО ПК и ПРО | Наумовец Т.Б. Гурьянова И.В. |
| **5. Организационное сопровождение ГИА-2023** |
| 5.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году из числа:-обучающихся общеобразовательных организаций текущего учебного года;-обучающихся и выпускников СПО;-выпускников прошлых лет;-лиц, не прошедших ГИА в 2024 году;-лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | Сентябрь-октябрь 2024  | Наумовец Т.Б. Гурьянова И.В. |
| 5.2. | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755:-сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения);-списка ППЭ;-аудиторий ППЭ;-о выпускниках текущего года;-членов ГЭК;-руководителей ППЭ;-организаторов ППЭ;-технических специалистов ППЭ; | В соответствии с графиком Рособрнадзора внесения сведений в РИС  | Наумовец Т.Б. Гурьянова И.В.Никулина Л.В. |
| 5.3. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): |  | Гурьянова И.В. |
| -информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) с материалами по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) ГИА-11; | В течение учебного года | Классные руководители 11-ых классов |
| -работа с обучающимися по психологической подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) в 2024/25 учебном году; | Сентябрь - ноябрь 2024 | Педагог-психолог |
| -организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основные и дополнительные сроки для обучающихся | декабрь 2024февраль, май 2025 | Наумовец Т.Б. Гурьянова И.В. |
| -обсуждение вопросов подготовки к повторной сдаче итогового сочинения (изложения) на родительских собраниях, классных часах, индивидуальных встречах с обучающимися | в течение учебного года | Классные руководители  |
| 5.4. | Региональные тренировочные мероприятия по технологиям «Печать КИМ в ППЭ»; «Сканирование ЭМ в аудитории», проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») и информатике в форме КЕГЭ | по графику СКИРО ПК и ПРО | Никулина Л.В. |
| 5.5. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку-обучение на школьном уровне экспертов по оцениванию итогового собеседования по русскому языку в IX классах;-информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о материалах по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку;- работа с обучающимися по психологической подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) в 2024/25 учебном году;- организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основные и дополнительные сроки- обсуждение вопросов подготовки к повторной сдаче итогового собеседования по русскому языку на родительских собраниях, классных часах, индивидуальных встречах с обучающимися | Декабрь 2024- в течение учебного годасентябрь 2024 – январь 2025февраль, март, май 2025в течение учебного года | Наумовец Т.Б. Гурьянова И.В.Педагог-психолог, классные руководители |
| 5.6. | Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА-11 | февраль-июнь2025  | Наумовец Т.Б. Гурьянова И.В. Никулина Л.В. |
| 5.7.  | Подготовка документов, участие в работе территориальной психолого-медико-педагогической комиссии для определения специальных условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов  | октябрь-декабрь 2024  | Русских Н.А. Каторкина Т.Г. |
| 5.8. | Проведение в школе репетиционных экзаменов для подготовки выпускников к ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 - 2025 году:Проведение репетиционных экзаменов:по математике в 9 классах в форме ОГЭпо математике (база и профиль) в 11 классах в форме ЕГЭпо русскому языку в 9 классах в форме ОГЭпо математике (база и профиль) в 11 классах в форме ЕГЭпо географии в 9 классах в форме ОГЭпо обществознанию в 11 классах в форме ЕГЭпо физике в 11 классах в форме ЕГЭпо обществознанию в 9 классах в форме ОГЭпо литературе в 11 классах (итоговое сочинение (изложение))по математике в 9 классах в форме ОГЭпо русскому языку в 11 классах в форме ЕГЭпо русскому языку в 9 классах (итоговое собеседование)по литературе в 11 классах (итоговое сочинение (изложение))по математике в 9 классах в форме ОГЭпо русскому языку в 9 классах в форме ОГЭпо географии в 9 классах в форме ОГЭпо обществознанию в 9 классах в форме ОГЭ | февральфевральмартмартмартмартоктябрьапрельоктябрь октябрьфевральдекабрьноябрьноябрьноябрьфевральмарт | Наумовец Т.Б. Гурьянова И.В. |
| 5.6. | Формирование базы данных о кандидатах в общественные наблюдатели ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. Согласование списков общественных наблюдателей. | ноябрь 2024январь-май2025 | Наумовец Т.Б. Гурьянова И.В. |
| **6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** |
| 6.1 | Размещение информации для выпускников, родителей (законных представителей) о проведении ГИА на сайте школы, оформление информационных стендов | в течение учебного года | Наумовец Т.Б. Гурьянова И.В. Каторкина Т.Г. |
| 6.2 | Обеспечение непрерывной работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки ипроведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Наумовец Т.Б. Гурьянова И.В. |
| 6.3. | Информирование граждан о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 на официальном сайте МБОУ «СОШ №19» ИМОСК**ГИА-9:**- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;- о сроках проведения ГИА-9;- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 **ГИА-11:**-о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;-о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации насдачу ЕГЭ;- о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11;- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итоговогосочинения (изложения), ГИА-11 | до 31.12.2024до 01.04.2025до 20.04.2025до 20.04.2025не позднее, чем за два месяцадо дня проведения итогового сочинения (изложения) не позднее, чемза два месяцадо завершениясрока подачизаявленияне позднее, чемза месяц дозавершениясрока подачизаявленияне позднее, чемза месяц доначалаэкзаменовне позднее, чемза месяц додняпроведенияитоговогосочинения(изложения),началаэкзаменов | Наумовец Т.Б. Гурьянова И.В. |
| 6.4. | Участие:- в краевых и окружных родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения в 2025 году ГИА-9 и ГИА-11;- в родительских собраниях школьного уровня по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | По графику | Наумовец Т.Б. Гурьянова И.В. |
| 6.5. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях | в течение учебного года | Гурьянова И.В. |
| 6.6. | Организация работы психологической службы в МБОУ «СОШ №19» ИМОСК по сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | Педагог-психолог |
| **7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** |
| 7.1. | Проверка готовности ППЭ к ГИА в 2025 году | май 2025 | Наумовец Т.Б. Гурьянова И.В. |
| 7.2. | Организация, доставка, контроль и направление членов государственной экзаменационной комиссии, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ от Изобильненского городского округа для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ, РЦОИ, предметные и конфликтные комиссии. | в период проведения ГИА-2025 | Наумовец Т.Б. Гурьянова И.В. |