#

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение к приказу МБОУ «СОШ №19» ИМОСК от 31 января 2025г. № 23 |

**План мероприятий «Дорожная карта»**

**по внедрению системы наставничества педагогических работников**

 **в МБОУ «СОШ №19» ИМОСК в 2025-2027 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап, мероприятия этапа | Длительность этапа | Ответственные | Результат  |
| **1. Нормативно-правовое регулирование внедрения системы наставничества****педагогических работников** |
| 1.1 | Разработка и утверждение Дорожной карты реализации (целевой модели) наставничества в МБОУ «СОШ №19» ИМОСК в 2025-2027 гг. | Январь 2025 | Директор ОО, зам. по УВР | Приказ ОО |
| 1.2. | Определение координатора по внедрению системы (целевой модели) наставничества в МБОУ «СОШ №19» ИМОСК | Январь 2025, ежегодно (2025-2027г.г.) | Директор ОО | Приказ ОО |
| 1.3. | Разработка и утверждение распорядительных актов образовательной организации о внедрении системы наставничества  | Январь 2025, далее до 20 сентября ежегодно (2025-2027г.г.) | Директор ОО, зам. по УВР | Приказ ОО |
| **2. Организационная, консультационная, информационная и просветительская поддержка участников** **внедрения системы наставничества** |
| 2.1. | Формирование и актуализация базы координаторов внедрения системы наставничества в ОУ | Январь 2025г., далее до 20 сентября ежегодно (2025-2027г.г.)  | зам. по УВР | школьная база координаторов |
| 2.2. | Формирование базы наставников, наставляемых, наставнических пар/ групп  | Январь 2025г., далее сентябрь ежегодно (2025-2027г.г.) | Директор ОО, зам. по УВР | Приказ ОО |
| 2.3. | Организация работы наставнических пар, формирование и реализация индивидуального образовательного маршрута, индивидуальной образовательной траектории. | В соответствии со сроками реализации программ наставничества | зам. по УВР | Реализация программ наставничества |
| 2.4. | Подготовка персонализированных программ наставничества | Сентябрь-октябрь ежегодно | зам. по УВР,Горохова Г.С. | Наличие в ОО программ |
| 2.5. | Проведение внутреннего мониторинга образовательных организаций по реализации системы наставничества в ОУ | Ежегодно, апрель | зам. по УВР,Горохова Г.С. | Аналитические данные предоставляются координаторами ОУ по итогам анкетирования |
| 2.6. | Проведение общешкольного мониторинга состояния внедрения и реализации системы наставничества в ОУ округа | Ежегодно, апрель | зам. по УВР,Горохова Г.С. | Аналитическая справка  |
| 2.7. | Проведение совещаний по вопросу наставничества в образовательной организации | Ежегодно, апрель | Директор ОО, зам. по УВР | Аналитическая справка  |
| 2.8. | Популяризация системы наставничества через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальном ресурсе организации | В течение всегопериода | зам. по УВР,Горохова Г.С. | Наполнениеинформационных ресурсовактуальной информацией |
| 2.9. | Создание специальной рубрики на официальном сайте ОУ- «Наставничество» | В течение всего периода | зам. по УВР,Горохова Г.С. | Поддержка программ наставничества посредством интернет-сайта ОО  |
| 2.10 | Публикация лучших практик наставничества на официальном сайте ОО | В течение года | зам. по УВР,Горохова Г.С. | Размещение материалов на официальном сайте ОО |
| **3. Организационно-методическая деятельность** |
| 3.1. | Участие педагогов-наставников в краевых конкурсах на лучшую методическую разработку | В течение года | Директор ОО, зам. по УВР | Опыт работы |
| 3.2. | Организация участия и методическое сопровождение педагогов ОУ в краевых конкурсах профессионального мастерства | В течение года | Директор ОО, зам. по УВР | Опыт работы |
| 3.3. | Организация участия педагогов, управленческих команд ОУ в научно-практических семинарах, конференциях, форумах, в вебинарах и т.д. | В течение года | Директор ОО, зам. по УВР | Информационные письма |
| 3.4. | Встреча молодых педагогов с ветеранами педагогического труда | Сентябрь-октябрь | зам. по УВР | Размещение материалов на официальном сайте ОО |
| 3.5. | Участие в муниципальных семинарах (в рамках проведения районных методических семинаров) по вопросам реализации системы наставничества | По отдельному плану | Методический кабинет, Директор ОО | Опыт работы |
| 3.6. | Реализация курсовых мероприятий программ повышения педагогического мастерства кураторов и наставников, участвующих в реализации целевой модели наставничества | По плану СКИРО ПК и ПРО | зам. по УВР | План-заказ курсовых мероприятий |